## Sheet1
登录 | 1&1 | 1天
注册 | 1&1
查看用户 | 1&1
搜索用户
删除用户
添加区域 |  | 1天
查看区域
删除区域
添加机构 |  | 1天
查看机构
删除机构 |  |  | 网站首页： 1.新闻区：获取栏目最新的文章 （4*1个工作时） 2.图片轮转区：搜集现成的轮转插件或者自己编写（自己编写需要 自己制作一个图片轮转的模板，需要左图标和右图标）（前端2*2 个工作时，后端2*0.5工作时） 3.通告（4*0.5个工作时） 4.链接区（2*0.5个工作时） *5.基本导航（面包屑导航2*1个工作时） *6.站内搜索(关键字，标题，内容（栏目）)（4*3个工作时） 新闻发布： 1.新闻发布 登录后（获得权限），除去角色登录后页面的工作量， 需要设计新闻发布表单（4*1.5工作时） 工作内容：设计表单，按类别存到数据库，前台需要制作 图片缩略图 2.栏目管理 关键内容：设计表单后，要做后台的数据保存。 同时要进行前台更新（4*1.5时） 3.文章管理 同栏目管理（4*1.5时） 4.评论管理 同上(4*1.5时)
查询日志
跨校认证（选做）
获取文章 | 1 | 2天
图片轮转 | 2&0.5
通告 | 0.5&0.5
链接区 | 0.5&
面包屑导航 | 2&
站内搜索 | 3&3
设计新闻发布表单 | 1.5&1.5
新增栏目 | 0.5&0.5 | 1天
删除栏目 | 0.5&0.5
查看栏目 | 0.5&0.5
查看文章 | 0.5&0.5 | 1天
删除文章 | 0.5&0.5
修改文章 | 0.5&0.5
新增文章 | 0.5&0.5 | 1天
新增评论 | 0.5&0.5
删除评论 | 0.5&0.5
查看事件信息（主要信息、详细信息、附加信息） |  | 2天
删除事件信息
修改事件信息并设置公开程度
新增事件信息
查看案例信息（主要信息、详细信息） |  | 2天
删除案例信息
搜索案例信息
新增案例信息
查看资源类型 |  | 1天
删除资源类型
添加资源类型
查看安全知识 |  | 1天
删除安全知识
搜索安全知识
添加安全知识
查看安全法规 |  | 1天
删除安全法规
搜索安全法规
添加安全法规
查看课程信息 |  | 2天
删除课程信息
修改（编辑）课程信息
关键字搜索课程
文本在线浏览
视频在线播放
新增课程信息
查看分类信息 |  | 1天
编辑分类信息
删除分类信息
新增分类信息（两级分类）
查看有试题的课程 |  | 1天
查看某课程下试题
添加试题（单选多选）
编辑试题（*）
查看已发布试卷 |  | 2天
根据标题/类型/课程筛选试卷
发布试卷
修改试卷
删除试卷
添加试卷
查看所有答题情况 |  | 1天